## АИП за 2026 год 2 кв
Приложение 13
Исполнение Адресной инвестиционной программы Ленинградской области на 2026-2028 годы за 1 полугодие 2026 года
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2026 | Факт на 01.07.2026 | % исполнения | Причина неисполнения
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 525700 | 0 | 0% | Финансирование расходов предусмотрено в 3-4 квартале 2026 года после проведения конкурсных процедур на приобретение жилья
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | Областная детская больница в г.Сертолово Всеволожского района, в т.ч. проектные работы и технологическое присоединение к инженерным сетям | 45000 | 0 | 0% | Ассигнования доведены 18.06.2026 по РП ЛО от 09.06.2026, расходование средств запланировано на 4 кв 2026г.
[5 empty] | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 20338.1 | 14789.48 | 72.7%
|  |  | Выборгский район | ГКУ "УС ЛО" | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 859041.03 | 147268.21 | 17.1% | В рамках корректировки ПСД 22.06.2026 получено отрицательное заключение, проводится устранение замечаний
|  |  | Гатчинский муниципальный округ | ГКУ "УС ЛО" | Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района» | 116021.84 | 0 | 0% | ГК расторгнут 07.04.2026. Проводится оптимизация площади объекта, актуализировано МТЗ, ведется согласование ЗнП и расчет НМЦК. Планируемый срок проведения конкурсных процедур на ГК ПИР+СМР – 3 квартал 2026 года
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ "УС ЛО" | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 91796.4 | 35431.69 | 38.6% | Финансирование производится в соответствии с условиями договоров на поставку оборудования
|  |  | Тосненский район | ГКУ "УС ЛО" | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 141542.59 | 91367.97 | 64.6%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Выборгский район | ГКУ "УС ЛО" | Врачебная амбулатория в п. Первомайское Выборгского района Ленинградской области | 61080.4 | 49288.4 | 80.7%
|  |  | Кировский район | ГКУ "УС ЛО" | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 308966.7 | 22223.81 | 7.2% | Объект введен в эксплуатацию 23.12.2025. Средства предусмотрены для окончательной оплаты выполненных работ по СМР в связи с корректировкой ПСД. Осуществляется подготовка исполнительной документации для приемки окончательно выполненных работ.
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2169487.06 | 360369.56 | 16.6%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п.Бугры, ул.Школьная, участок 4Б | 201137.14 | 0 | 0% | Необходимость корректировки ПСД.Осуществляется вынос сетей водоснабжения и водоотведения с территории застройки. Финансирование предусмотрено в 3-4 квартале 2026 года
[5 empty] | Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21 | 215641.02 | 0 | 0% | Медленные темпы работ. Финансирование объекта запланировано с 3 квартала 2026 года.
[5 empty] | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412 | 112726.53 | 109439.81 | 97.1%
[5 empty] | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение 265 мест", расположенное по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, кадастровые номера земельных участков 47:07:1044001:21160, 47:07:1044001:313, 47:07:1044001:21159, 47:07:1044001:48398 (жилой массив Кудрово, 6 квартал) | 175000 | 0 | 0% | МК расторгнут 12.05.2026. Планируется осуществить корректировку ПСД и актуализацию условий тех.присоединения.Финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2026 года.
[5 empty] | Строительство объекта дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Всеволожский район, г.Кудрово кад.№47:07:1044001:59740 | 180229.95 | 0 | 0% | Осуществляется корректировка ПСД, оплата по итогу корректировки и факта выполненных работ.
|  |  | Гатчинский муниципальный округ | Гатчинский муниципальный округ | Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | 213213.86 | 36033.58 | 16.9% | Корректировка ПСД. Финансирование по факту выполненных работ планируется в 3-4 кварталах 2026 года
[5 empty] | Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А | 89466.51 | 25359.08 | 28.3% | Корректировка ПСД. Финансирование по факту выполненных работ планируется в 3-4 кварталах 2026 года
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 88696.16 | 0 | 0% | Объект введен в эксплуатацию 25.05.2026. По результатам гос. экспертизы по объекту были увеличены ассигнования на 78,2 млн.руб. Окончательная оплата после приемки выполненных работ.
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Строительство здания МОУ "Волосовская средняя общеобразовательная школа №2" | 302000 | 0 | 0% | Закупка отменена заказчиком, доработка конкурсной документации. Планируется заключение МК и финансирование в 3 квартале 2026 г
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Общеобразовательное учреждение на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:68713 | 295516.52 | 0 | 0% | Корректировка ПСД.Планируется перераспределение ассигнований на 2027г
[5 empty] | Проектирование и строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1600 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 19 | 86689.14 | 86689.14 | 100%
[5 empty] | Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района», в том числе проектные работы и технологическое присоединение к инженерным сетям | 200000 | 0 | 0% | Внесение изменений в ППТ в связи с расхождением градплана и проектной документации. Корректировка ПСД.Финансирование объекта запланировано на 3 квартала 2026 года.
[5 empty] | Строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся по адресу: Всеволожский район, г. Сертолово | 568734.17 | 0 | 0% | МК заключен 03.10.2025. На территории застройки выявлены ОКН (углежогные кучи) вносятся изменения в ПД по сохранению ОКН. Финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2026 года.
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ "УС ЛО" | Строительство корпуса ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина вблизи дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области (ПИР+СМР) | 153309.7 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Финансирование объекта запланировано в 3-4 кварталах 2026 года.
|  |  |  | Кингисеппский район | Реконструкция здания МБОУ "Ивангородская основная общеобразовательная школа №2", расположенного по адресу: г. Ивангород, ул.Пасторова, д. 10 | 285829.69 | 13.21 | 0% | Корректировка ПСД. Финансирование объекта планируется в 3-4 кварталах 2026 года.
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г. Отрадное" по адресу: Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1 проектная мощность 265 учащихся | 114660 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Финансирование объекта запланировано в 3-4 кварталах 2026 года.
[5 empty] | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 3000 | 0 | 0% | МК расторгнут. Ведется актуализация проекта. Планируется разработка ПД на завершение строительства. Финансирование запланировано в 4 квартале 2026 года.
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Строительство объекта «Образовательный центр школа-сад» Ломоносовский район, п. Аннино на 310 мест, в т.ч.: школьное отделение – 210 мест, дошкольное отделение – 100 мест | 356547.6 | 0 | 0% | Заказчиком администрацией Ломоносовского района осуществляется подготовка к торгам (23.06.2026 документация подана в КГЗ ЛО). Финансирование запланировано в 3 квартале 2026 года.
|  |  | Тихвинский район | Тихвинский район | Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 600 мест, г. Тихвин, 1-а микрорайон, д.25 | 684920 | 0 | 0% | ПСД проходит повторную экспертизу. Финансирование объекта запланировано с 3 квартала 2026 года.
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | г.Санкт-Петербург | ГКУ "УС ЛО" | Реконструкция здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ленинградский областной колледж культуры и искусства", расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19 | 207970.02 | 2199.69 | 1.1% | Разработан архитектурно-градостроительный облик объекта, откорректирована схема планировочной организации земельного участка. 24.06.2025 получено разрешение на строительство объекта. Финансирование объекта осуществляется по факту выполнения работ.
|  |  | Гатчинский муниципальный округ | ГКУ "УС ЛО" | Реконструкция спортивного комплекса АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Гатчинский район, г. Гатчина, улица Володарского, д. 39-а (проектная мощность - 60 чел.) | 22237.75 | 9595.36 | 43.1% | Финансирование объекта осуществляется по факту выполнения работ.
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 4557525.76 | 269329.87 | 5.9%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | Проектирование и строительство объекта: «Центр по обучению ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации», расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.4 | 89704.19 | 57323 | 63.9%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 89704.19 | 57323 | 63.9%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волховский район | Новоладожское ГП | Строительство спортивного объекта (футбольное поле) по адресу: Волховский муниципальный район, МО Новоладожское городское поселение, г.Новая Ладога, ул.Суворова,12и | 151940.87 | 43316.07 | 28.5% | Заключен МК от 13.04.2026. Срок выполнения работ до 20.11.2026
|  |  | Киришский район | Киришский район | Реконструкция стадиона «Нефтяник» на 154 человека, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 340.38 | 0 | 0% | Ассигнования на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. Оплата запланирована на 3 кв.
|  |  | Кировский район | Кировский район | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 276595.79 | 47136.63 | 17% | Заключен МК от 23.12.2024 Срок выполнения работ до 23.12.2026. Отставание от графика выполнения работ, медленные темпы выполнения работ.
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 х 24 м в Лодейнопольском районе г. Лодейное поле, ул. Гагарина, уч. 1а | 261440.16 | 64447.66 | 24.7% | Заключен МК от 17.03.2026. Срок выполнения работ до 30.06.2027
|  |  | Ломоносовский район | Виллозское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 7246.72 | 7246.72 | 100%
|  |  | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием на 52 человека по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, уч. №15 | 90682.15 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, необходимо дополнительное финансирование
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 48180 | 0 | 0% | МК расторгнут 05.11.2025 в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств. Необходимо проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации на заключение МК на завершение строительства объекта.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 52977.4 | 52977.4 | 100%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 889403.47 | 215124.48 | 24.2%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия" | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Выборгский район | КУГИ | Выкуп объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» и земельного участка, на котором он расположен, по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная, д. 11 | 10278 | 0 | 0% | Проводятся судебные разбирательства по определению выкупной стоимости .Расходы запланированы на декабрь 2026 года
| Отраслевой проект "Развитие имущественного комплекса музеев" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» км 11+700-км 12+300 во Всеволожском районе Ленинградской области | 88000 | 0 | 0% | Выполняется разработка ПД. Освоение средств по факту выполненных работ планируется в 3-4 кварталах 2026 года
[5 empty] | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» во Всеволожском районе Ленинградской области | 224000 | 0 | 0% | Выполняется разработка ПД. Освоение средств по факту выполненных работ планируется в 3-4 кварталах 2026 года
[5 empty] | Устройство разноуровнего пешеходного перехода на 7 -ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» | 176000 | 2303.25 | 1.3% | Выполнена разработка ПД. Освоение средств по факту выполненных работ планируется в 3-4 кварталах 2026 года
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г.Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч.№29 | 46000 | 0 | 0% | Срок МК продлен до 22.10.2027.Оплаты выполненных работ после получения положительного заключения экспертизы.
|  |  |  | ГКУ "УС ЛО" | Строительство Музея "Невский пятачок" в Дубровском городском поселении Всеволожского района | 80000 | 0 | 0% | Ассигнования в соответствии с распоряжением ПЛО от 15.04.2026 № 196-р о разрезервировании средств по аип . 20.07.2026 - плановый срок заключения ГК.
|  |  | Кировский район | ГКУ "УС ЛО" | Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории | 23300 | 23190 | 99.5% | 09.06.2026 заключен ГК на проектные работы , срок выполнения работ 09.11.2027. Выплачен аванс.
|  |  | Подпорожский район | Вознесенское ГП | Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье ул. Труда, д.21, Подпорожский район | 196156.21 | 101698.89 | 51.8% | Корректировка ПСД, оплата после получения положительного заключения экспертизы и факта выполнения работ
|  |  | Приозерский район | Приозерский район | Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, кадастровый номер 47:03:1207002:2225 | 210952.04 | 2373.62 | 1.1% | Корректировка ПСД, оплата после получения положительного заключения экспертизы и факта выполнения работ
| Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | Комитет по строительству Ленинградской области | Приозерский район | Приозерский район
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1054686.25 | 129565.76 | 12.3%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Дубровское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, автомобильная дорога общего пользования местного значения в границах МО Дубровское г.п. Всеволожского МР (ПСД) | 15705.91 | 0 | 0% | МК от 23.03.2026, срок по МК 23.09.2026, перечисление средств под фактическую потребность
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Завершение строительства дорожно-транспортной инфраструктуры мкр. Калининский с устройством улиц, дорог, наружного освещения, для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14.10.2008 г. № 105-оз (включая инженерные изыскания и проект межевания территории) | 56975.58 | 0 | 0% | МК не заключен, письмом от 06.07.2026 № ВР-ИСХ-4656/2026 МО просит расторгнуть соглашение о предоставлении субсидии
[5 empty] | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Сайменский г. Выборг Выборгского района (строительство) | 215706.35 | 71905.16 | 33.3% | МК от 26.12.2025, срок выполнения ГК 30.12.2027, перечисление средств под фактическую потребность
|  |  | Гатчинский муниципальный округ | Гатчинский муниципальный округ | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина | 75999.44 | 35318.11 | 46.5% | МК от 13.02.2026, срок выполнения ГК 30.12.2027, перечисление средств под фактическую потребность
[5 empty] | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на площади 5,95 га в массиве вблизи д .Александровка (г.п. Тайцы, ул. Дудергофская, ул. Александра Невского, ул. Можайская) | 83676.08 | 0 | 0% | МК от 09.06.2026, выполнения ГК 13.12.2027, перечисление средств под фактическую потребность
|  |  | Кировский район | Приладожское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, дер. Назия Приладожского г.п. Кировского района и ограниченной ул. Рыночная, ул. Староладожский канал, границей дер. Назия, границами объектов туристско-рекреационной инфраструктуры (ПСД) | 15358.83 | 0 | 0% | МК от 23.03.2026, срок по МК 30.12.2026, перечисление средств под фактическую потребность
|  |  |  | Синявинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, восточная сторона г.п. Синявино Синявинского ГП Кировского муниципального района | 7154 | 0 | 0% | МК от 24.03.2026, срок по МК 30.12.2026, перечисление средств под фактическую потребность
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Каномский 1, второй этап в г. Лодейное Поле | 26460.22 | 2151.3 | 8.1% | оплата по факту выполненных работ
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, участок с кад. № 47:14:0501007:116, расположенный в д. Рюмки МО Аннинского ГП | 18695.84 | 0 | 0% | оплата по факту выполненных работ
|  |  | межмуниципальное | межмуниципальное | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 4574.41 | 1289.22 | 28.2% | На 01.07.2026 заключены 2 контракта на снос строительных конструкций. Один контракт оплачен полностью. По второму контракту оплата планируется в августе 2026 г. после выполнения работ.
| Региональный проект "Жилье" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | межмуниципальное | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2026 год в рамках реализации этапа 2025-2026 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2025-2029 годах" | 1982447.55 | 530419.63 | 26.8% | Низкое исполнение в связи с сложившимися непредвиденными обстоятельствами (розыск граждан, судебные споры в части определения способа расселения), а также с отсутствием на территориях муниципальных образований многоквартирных домов, отвечающих требованиям к классу энергоэффективности не ниже «С», в которых приобретаются помещения.
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2502754.21 | 641083.42 | 25.6%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Всеволожский район | Куйвозовское СП | Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение пос. Заводской | 6639.84 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение» Выборгского района" | 150523.32 | 0 | 0% | Финансирование по факту выполненных работ
|  |  | Гатчинский муниципальный округ | Гатчинский муниципальный округ | Техническое перевооружение системы теплоснабжения, подготовка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блочно-модульной газовой водогрейной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, расположенной по адресу, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Мыза-Ивановка | 6650 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  | Лодейнопольский район | Доможировское СП | Строительство котельной в п. Рассвет Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 6286.98 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  |  | Лодейнопольское ГП | Строительство котельной в д. Шамокша Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 5966.22 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  | не распределено | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | 95202.76 | 0 | 0% | Нераспределенный остаток (ассигнования в сумме 67 811, 6 тыс.руб. распределены постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2026 года № 513, остаток в сумме 27 391,2 тыс.руб планируется к перераспределению на иные мероприятия в рамках расходов комитета по тэк).
|  |  | Приозерский район | Ларионовское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Коммунары Приозерского муниципального района Ленинградской области | 6048.8 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Моторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 5270.96 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Починок Приозерского муниципального района Ленинградской области | 6243.25 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  |  | Петровское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Петровское Приозерского муниципального района Ленинградской области | 6670.32 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  |  | Плодовское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое Приозерского муниципального района Ленинградской области | 7502.45 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Тракторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 5865.17 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  | Сланцевский район | Старопольское СП | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Овсище, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 3479 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
[5 empty] | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Старополье, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 3653.64 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены на проведение ПИР. Оплата по итогам завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  | Тихвинский район | Борское СП | Строительство газовой автоматизированной котельной мощностью 7 МВт в деревне Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 137205.66 | 0 | 0% | Финансирование по факту выполненных работ
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Большеврудское СП | Завершение строительства объекта незавершенного строительства: "Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда" | 22126.5 | 0 | 0% | Объект в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2026 № 403 включен в мероприятия адресной инвестиционной программы Ленинградской области. Электронный аукцион в целях выбора подрядной организации для завершения строительства Объекта, объявленный администрацией Большеврудского сельского поселения Большеврудского сельского поселения 10.06.2026, не состоялся по причине отсутствия заявок.26.06.2026 муниципальным заказчиком повторно объявлены конкурсные процедуры. Окончание срока подачи заявок 07.07.2026.
|  |  | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Проектно-изыскательские работы по организации водоснабжения и водоотведения объектов туристического кластера расположенных в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области. 1 этап | 31704.72 | 0 | 0% | Заключены ГК на СМР и стройконтроль. Выплата аванса по ГК на СМР будет осуществлена после открытия казначейского счета подрядчику, остальная сумма по ГК - по итогам выполнения работ. Оплата по ГК на стройконтроль в соответствии с графиком исполнения ГК начинается с июля 2026 года.
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений (ВОС) в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 113064 | 0 | 0% | Планируется заключение контракта ПИР + СМР. Конкурсные процедуры по объекту отменены заказчиком с вязи с жалобами и проверкой ФАС. В настоящее время готовится новая конкурсная документация.
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 892552.13 | 105689.17 | 11.8% | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен ГУП «Леноблводоканал» с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» 24 декабря 2024 года № Р-60/2024 . Срок выполнения работ по контракту – 37 месяцев с даты начала выполнения работ. Завершение работ планируется в декабре 2027г. В соответствии с актуализированным графиком производства работ техническая готовность объекта составляет 20,85%. Оплата по факту выполнения работ
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 75376.51 | 0 | 0% | Планируется заключение контракта ПИР + СМР. Конкурсные процедуры по объекту отменены заказчиком с вязи с жалобами и проверкой ФАС. В настоящее время готовится новая конкурсная документация.
|  |  | Всеволожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Токсово Всеволожского района | 30466.5 | 0 | 0% | Выполнение ПИР в рамках заключенного 26.12.2025 ГУП «Леноблводоканал» контракта сс ООО «БКН-ПРОЕКТ». Оплата по факту исполнения работ.
|  |  | Выборгский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных и водозаборных сооружений в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области | 82770.64 | 0 | 0% | Выполнение ПИР в рамках заключенного 28.12.2025 ГУП «Леноблводоканал» контракта с ООО «Московские озонаторы». Оплата по факту исполнения работ.
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области | 53865 | 0 | 0% | Выполнение ПИР в рамках заключенного 26.12.2025 ГУП «Леноблводоканал» контракта с ООО «ГЕОСПЕЦСТРОЙ». Оплата по факту исполнения работ.
|  |  | Кировский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области (производительностью 20 000,00 м3/сут. ) | 25970 | 0 | 0% | Устранение замечаний госэкспертизы на разработанную ПСД. Оплата после получения положительного заключения госэкспертизы.
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 27771.74 | 0 | 0% | Строительная готовность объекта составляет порядка 93%. Оплата по факту выполнения работ
|  |  | Сланцевский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Сланцы | 46610 | 0 | 0% | Контракт расторгнут по 06.04.2026. Необходимо повторное согласование ТЭО с новым техническим заданием на проектирование.
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1855486.11 | 105689.17 | 5.7%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 115997 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы по сметной части - октябрь 2026 года
|  |  |  | ГКУ "УС ЛО" | Проектирование и строительство центра по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Шишканя, Земельный участок 8 с кадастровым номером 47:07:1301169:2673 | 162891.29 | 72184.97 | 44.3% | ГК ПИР+СМР, выполняются работы по проектированию объекта, выплачен аванс на тех, присоединение к эл. сетям.
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 278888.29 | 72184.97 | 25.9%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 48602.19 | 0 | 0% | Установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда, ведется согласование в Росимуществе. Планируется в очередных поправках снятие ассигнований в 26 г в размере 27 000,0 тыс. руб. с восстановлением в 27 г. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026г.
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 134583.86 | 0 | 0% | Установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда, ведется согласование в Росимуществе. Планируется в очередных поправках снятие ассигнований в 26 г в размере 45 402,9 тыс. руб. с восстановлением в 27 г. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026г.
|  |  |  | ГКУ ЛО "ДДС" | Строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области | 104579.14 | 11988.99 | 11.5% | Выполняется разработка ПД. Дальнейшее освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026 года
|  |  | Волховский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция моста через реку Кондега на км 27 автомобильной дороги «Паша-Часовенская-Кайвакса» | 229667.92 | 54442.05 | 23.7% | Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года в 3-4 кварталах 2026г
[5 empty] | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 90100.26 | 21869.85 | 24.3% | Выполнена разработка РД и выполняются СМР. Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года в 3-4 кварталах 2026г
[5 empty] | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе Ленинградской области» | 173417.06 | 0 | 0% | Вновь начинаемый объект, закупка размещена в ЕИС 30.06.26. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026г.
[5 empty] | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 95000 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года 3-4 кварталах 2026г
|  |  | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 0 - км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области | 321000 | 0 | 0% | Планируется снятие ассигнований и исключение объекта
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап). | 1258941.39 | 16779.94 | 1.3% | Планируется в очередных поправках снятие ассигнований в 26 г в размере 761 611,3 тыс. руб. с восстановлением в 27 г. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 358012.42 | 138214.04 | 38.6% | В 2025 году открыто рабочее движение на участке протяженностью в 2 км. СМР продолжаются. Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса". | 3344675.07 | 28947.53 | 0.9% | Планируется в очередных поправках снятие ассигнований в 26 г в размере 508 519,4 тыс. руб. с восстановлением в 27 г. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола». | 505166.42 | 9208.99 | 1.8% | Планируется в очередных поправках снятие ассигнований в 26 г в размере 425 463,2 тыс. руб. с восстановлением в 27 г. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
[5 empty] | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области | 177813.99 | 4222.99 | 2.4% | Осуществлен выкуп земельного участка. Разрабатывается РД. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
|  |  |  | Заневское ГП | Строительство, реконструкция проезда и ул. Военный городок от ул. Кольцевая до ул. Шоссейная (Заневское гп, Всеволожский район) | 100000 | 0 | 0% | Включение в АИП на основании Протокола комиссии от 17.03.2026. Проводятся торги на заключение МК (срок заключения июль 26г) Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026г
|  |  |  | Сертоловское ГП | Реконструкция объекта: "Проезд мкрн. Черная речка - мкрн.Сертолово-2" | 80000 | 0 | 0% | Проведение повторных торгов для заключения МК. Пакет документов направлен в КГЗ ЛО 30.06.2026. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026г.
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 35679 | 0 | 0% | Корректировка ПД. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026г.
|  |  | Выборгский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: "Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском районе Ленинградской области | 97446.28 | 15880.77 | 16.3% | Выполнена разработка ПИР и выполняются СМР. Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
|  |  | Гатчинский муниципальный округ | Гатчинское ГП | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 54649.51 | 25314.28 | 46.3% | МК расторгнут. Корректировка ПСД. Новый МК заключен 09.02.2026. Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:0752003:848 | 139984 | 60.9 | 0% | Разработана РД и выполняются подготовительные работы. Оформляются земельно-имущественные отношения с полигоном ТБО. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
|  |  |  | Кингисепское ГП | Строительство дороги ул. Светлая, мкр. Левобережье, г. Кингисепп | 72713.07 | 0 | 0% | МК заключен в октябре 2025г, выплачен аванс в 2025 г. Освоение средств по факту выполненных работ планируется в 3-4 кварталах 2026 года
|  |  | Кировский район | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы | 9300.28 | 0 | 0% | На основании данных, полученных при проведении историко-культурной экспертизы рассматривается вопрос о законности возведения новых объектов в зоне Староладожского канала (объект культурного наследия). Планируется в очередных поправках снятие ассигнований в 26 г в размере 9 300,3 тыс. руб. с восстановлением в 27 г.
|  |  | межмуниципальное | ГКУ ЛО "ДДС" | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (по объектам дорожного хозяйства) | 125613.18 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026 года
|  |  | Сосновоборгский ГО | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция Копорского шоссе (1,3,4 этапы) | 165692.26 | 0 | 0% | Выполнены ПИР. Ведется подготовка конкурсной документации на СМР
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Транспортная инфраструктура застройки 1-А микрорайона г. Тихвин, Ленинградской области. (ул. Пещерка г. Тихвин, Ленинградской области) | 100000 | 0 | 0% | Включение в АИП на основании Протокола комиссии от 17.03.2026. Объявлены торги на заключение МК 30.06.2026. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026 года
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" | 20229.46 | 0 | 0% | Корректировка ПСД в связи с новыми ТУ сетевых организаций АО «ЛОКС» и АО «Газпром». Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2026 года
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап). | 444138.36 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе | 788378.77 | 204705.33 | 26% | Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса". | 1199020 | 197880.77 | 16.5% | Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола». | 1536117.05 | 266294.38 | 17.3% | Дальнейшее освоение средств планируется в период строительного сезона 2026 года (3-4 квартал 2026г)
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 11810520.94 | 995810.81 | 8.4%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | Строительство административного здания ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района", г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.45 (200 посещений в смену) | 126777.15 | 8220.37 | 6.5% | Низкие темпы выполнения работ связаны с недобросовестной работой подрядной организации, а также с корректировкой ПСД, что препятствует формированию исполнительной документации, приемке и оплате выполненных работ.
|  |  | Лодейнопольский район | ГКУ "УС ЛО" | ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 | 127973.9 | 0 | 0% | 08.04.2026 получено отрицательное заключение экспертизы по корректировке ПСД, проводится устранение замечаний экспертизы
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 254751.05 | 8220.37 | 3.2%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | Новое строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 3,1 МВт (2,67 гКал) для нужд ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ Молодежный», в т.ч. оплата технологического присоединения к сетям газоснабжения (ПИР+СМР) | 58004.77 | 0 | 0% | Разработан проект санитарно-защитной зоны для получения экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, ориентировочный срок получения заключения — 3 квартал 2026.
[5 empty] | Проектирование и реконструкция столовой (включая завершение строительства пристройки (культурно-спортивный центр) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кошкино, уч. 1, здание 1М | 33208.36 | 33208.36 | 100%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 91213.13 | 33208.36 | 36.4%
ГП ЛО "Содействие занятости населения Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Сланцевский район | ГКУ "УС ЛО" | Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г.Сланцы, ул. Кирова, д. 18 | 28564.3 | 14958.83 | 52.4%
ГП ЛО "Содействие занятости населения Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 28564.3 | 14958.83 | 52.4%
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 163497.8 | 28699.13 | 17.6% | Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. Оплата по факту выполненных работ
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово (кадастровый номер: 47:07:0402016:613) | 184000 | 5493.87 | 3% | Осуществляется корректировка ПСД (документы направлены в 25.06.2026 в экспертизу, входной контроль пройден, получены замечания экспертизы, устраняются).
|  |  | Гатчинский муниципальный округ | Гатчинский муниципальный округ | Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района | 100718.43 | 0 | 0% | МК от 23.12.2024, срок вып.работ - 30.09.2026, Осуществляется корректировка ПСД, Оплата по итогам корректировки и выполнения работ
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ "УС ЛО" | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 212022.24 | 50487.21 | 23.8% | Выполнение работ за счет ранее выплаченного аванса, низкие темпы подготовки исполнительной документации подрядчиком
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 21488.34 | 12852.04 | 59.8%
|  |  | Лужский район | Лужское ГП | Сооружение стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский | 121285.19 | 0 | 0% | Заключен МК от 30.04.2025. срок выполнения работ продлен до 30.10.2026. Отсутствие исполнительной документации и согласования документов с ФБУ «РосСтройКонтроль»
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 803012 | 97532.25 | 12.1%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | ГКУ "УС ЛО" | Проектирование объектов соцкультбыта государственной ( муниципальной ) собственности | 216511.35 | 19293.46 | 8.9% | Финансирование запланировано на 3-4 квартал 2026 года, с учетом выполненных и предъявленных к оплате ПИР
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 216511.35 | 19293.46 | 8.9%
Общий итог | [5 empty] | 26602508.11 | 3019694.31 | 11.4%